## Sheet1
2021年真抓实干督查激励任务清单
主要指标 | 具体任务 | 细化措施，序时进度 | 责任股室 | 责任领导 | 完成时限
全面深化“放管服”改革 | 统筹推进“放管服”改革。全面贯彻落实《2021年沅江市深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》（沅政改协调办〔2021〕1号），重点明确任务分工，持续建立健全统筹推进机制、细化实化落地举措，部门之间协同配合形成合力，创造、总结并复制推广改革典型经验。 | 1.8月初协调督促市直相关单位上报具体实施方案。 2.每季度末汇总各单位工作进展情况，总结，提炼典型经验，向益阳市予以推介。 | 政务服务管理股牵头，各股室按职责分工 | 马佑云 张劲松 | 10月底并持续推进
| 持续深化行政审批制度改革。1.重点动态调整完善权责清单、行政许可清单、中介服务事项清单，提升政务服务事项目录的覆盖度、完备度，实现政务服务事项实施清单的标准化、规范化、便利化。2.持续简政放权，开展减证便民、规范中介服务，消除审批和许可“灰色地带”等活动。3.落实国家、省级关于园区“放管服”改革系列政策措施和放权赋权政策。4.探索推进“极简审批”和大力推行告知承诺制。 | 1.7月底前开展放权赋权“回头看”问题整改情况督查。 2.8月底前组织市直部门、镇（街道）根据省、益阳市“三化”攻坚行动推进情况对本单位事项下业务办理项进行引用及完善至发布操作；组织镇（街道）根据《沅江市赋予镇（街道）第二批县级经济社会管理权限目录》填报实施清单、权责清单；根据2021年中介服务事项调整情况在一体化平台中进行更新。 3.持续承接上级梳理下放的新事项目录，做到一体化平台填报发布率100%。 4.9月底前对第二批园区赋权和乡镇赋权事项承接情况进行督查评估，督促事项承接到位，优化审批流程。 5.9月底督促各窗口单位编制政务服务告知承诺事项清单，并向外公示。 | 行政审批改革股牵头，政务服务中心按职责分工负责 | 马佑云 张劲松 | 9月底并持续推进
“一件事一次办”改革情况 | 深入推进“一件事一次办”改革。1.重点推进第三批“一件事一次办”事项落地落实。2.推动使用“一事一导”标准模板, 推进同一件“事”全省无差别受理、同标准办理。3.强化“一件事一次办”政府门户网站总入口和小程序应用，巩固深化“跨域通办”,持续推进政策兑现“一件事一次办”， 拓展“一件事一次办”应用领域。4.结合沅江实际，大胆探索，创新推出深化“一件事一次办”改革的新举措、好做法。 | 1.7月召开工作推进会，部署第三批“一件事一次办”落地工作，在9月底完成第三批“一件事“在市一体化平台和政务服务旗舰店的上线运行。2.重点打造“企业开办一件事”“二手房过户一件事”两个特色套餐，主动协商市监局、不动产登记中心，争取在10月底前打造完成两个特色套餐。3.按每半个月调度一次“一件事一次办”办件量和政策兑现“一件事一次办”办件量，及时汇总数据上报益阳。 | 政务服务管理股牵头，政务服务中心按职责分工负责 | 马佑云 | 9月中旬并持续推进
| 加强政务服务大厅建设管理。1.重点贯彻落实省政务管理服务局《关于进一步加强政务服务大厅运行管理提升服务精准性实 效性的通知》（湘政务发〔2020〕2号）。2.推进政务服务大厅事项“应进必进”，布局合理、设施完善、环境整洁、管理有序、办事高效、群众满意，实现县级政务服务大厅面积5000平方米以上。 | 1.7月份召开专题会议，部署贯彻落实省政务管理服务局《关于进一步加强政务服务大厅运行管理精准性实效性的通知》精神，制定沅江市行政审批服务局加强政务服务大厅运行管理精准性实效性工作责任实施清单，确保8月底完成各项工作任务；2.按照“三集中三到位”改革要求，全市37个涉改单位全部进驻政务服务大厅，事项进驻率100%，确保群众办事只进“一扇门”，办成所有事。 | 政务服务中心牵头，各股室按职责分工负责 | 马佑云 张劲松 | 8月底并持续推进
| “一件事一次办”微信小程序推广应用。1.重点推广应用“一件事一次办微信小程序。2.在政务服务大厅、基层公共服务“一门式”服务点、政务服务网旗舰店醒目位置布放程序二维码和宣传海报、视频等宣传资料，通过广播电视、政务新媒体等多渠道开展宣传推广，积极引导办事群众注册使用小程序，提高程序使用率。 | 1.专题部署“一件事一次办”微信小程序推广工作，将此项工作纳入绩效考核。 2.每月汇总通报镇（街道）、市直各部门宣传推广情况。 3.大力推广好的注册方式方法，及时发布小程序新功能，发布详细的操作指南。 4.开展督办督导，对完成不到位的单位进行通报。 | 政务服务中心 | 马佑云 | 8月底并持续推进
“互联网+政务服务开展”情况 | 提升网上政务服务便利化程度。大力推行“互联网+政务服务”, 方便企业群众办事。1.提升政务服务事项网上可办率、全程网办率。2.提升在省政务服务一体化平台上汇聚的年办件量。3.提升依申请政务服务事项办理结果电子化，电子印章应用和电子证照向省政务服务一体化平台汇聚数据量（含种类、数量和电子印章 加盖情况等）。 | 1.组织对各单位相关人员进行电子照数据报送规范及填报要求培训；2.适时采集汇聚各部门电子证照数据； | 电子政务与数据资源管理股牵头，政务服务管理股，政务服务中心按职责分工负责 | 马佑云 | 9月底并持续推进
| 政务数据共享应用水平。认真贯彻落实《湖南省政务信息资源共享管理办法》，明确政务信息资源共享主管部门，科学编制政务信息资源目录。重点考核政务数据共享应用创新情况（含减 材料、减环节等情形）。 | 1.负责推进、指导、协调、监督本行政区域内的政务信息资源共享工作；2.办理政务服务事项时，充分利用益阳市数据共享交换平台，获取如公积金、不动产等数据。 | 电子政务与数据资源管理股 | 马佑云 | 9月底并持续推进
| “互联网+监管”工作。1.重点实现监管事项实施清单填报达100%。2.提升监管行为数据覆盖率和准确率。 | 1.指导、督促各部门适时填报监管事项实施清单、适时将监管行为数据录入“互联网+监管”系统。（持续推进） | 电子政务与数据资源管理股 | 马佑云 | 8月底并持续推进
| 政府网站和政务新媒体建设管理。重点实现在国务院办公厅开展的抽查中沅江政府网站和政务新媒体合格率达100%；全面整改在全省检查中沅江政府网站和政务新媒体通报中存在的问题；确保政府网站和政务新媒体的健康；确保在联动传播中，政府网站和政务新媒体的响应；加强政府网站和政务新媒体全面监管、网民监督、集约整合、年度报表、域名规范等的监管力度。 | 1.6月上旬，开展全市政府网站与政务新媒体管理工作培训；2.7月底前对全市政府网站与政务新媒体工作进行上门指导；3.8月底监测排查全市政府网站与政务新媒体存在的问题，并及时督促整改，确保三季度考核合格；4.11月底监测排查全市政府网站与政务新媒体存在的问题，并及时督促整改，确保四季度考核合格。 | 政务信息中心 | 马佑云 | 11月底
行政效能建设情况 | 强化监管提升行政效能。全面实施行政效能电子监管规则，推动行政效能电子监管工作不断精准化、规范化、系统化。重点提升政务服务数据归集的及时性、准确性和全面性；提升政务服务事项的监管覆盖度、法定提速率、承诺压缩比；降低红黄牌发生率；复核抽检事实等。 | 1.按照上级要求组织市直部门、各镇（街道）在一体化平台中将事项承诺时限压缩至法定时限的50%（上级已统一标准的除外）。 | 政务服务中心牵头，行政审批改革股、电子政务与数据资源管理股按职责分工负责 | 马佑云 张劲松 | 8月底
| 完善“好差评”制度改进政务服务质量。推动“好差评”落地生效，不断提升政务服务满意度。根据“好差评”工作监管考核指标，重点提升评价范围覆盖率、差评有效处置率、群众实际评价率、数据汇集及时准确率和结果运用率。 | 1.对接未安装好差评的各窗口单位，严格落实好差评全覆盖要求，安装到位。 2组织各窗口单位进行好差评工作培训会，提出工作要求，纳入季度绩效考核。 3.建立回访制度，随机抽调5%办事群众，察看数据真实性，群只对办事实际满意程度。 | 政务服务中心 | 马佑云 | 8月底
深化政务公开工作情况 | 政务公开窗口建设情况。在市政务服务大厅和政府门户网站分别设立线下、线上政务公开窗口，为企业群众提供政策咨询查阅、办事服务指引、指导申请公开服务。 | 1.制定政务服务大厅政务公开专区建设实施方案； 2.安排专人指导引导群众使用政务公开专区软件设施； 3.对接政务信息中心，参考其他先进地区设立线上政务公开专栏，逐步完善专栏内容。 | 政务服务中心 | 马佑云 | 8月底
政务管理服务工作体制机制健全情况 | 及时总结报送沅江政务管理服务工作特色、亮点，尤其是总结在深化“放管服”改革和“一件事一次办”改革 过程中的创新做法和亮点工作。 | 1.每月收集汇总乡镇（街道）、市直各单位政务管理服务工作信息。 2.及时总结归纳政务管理服务工作中的特色、亮点形成材料报送上级部门。 3.提高信息报送在绩效考核中的占比。 | 综合股牵头，各股室中心按职责分工 | 张劲松 | 11月底